## 总表
负责人 | 模块 | 有无策划案 | 用例完成情况 | 用例执行次数 | 策划 | 服务器 | 客户端 | 2015.9.14-2015.9.19 | 2015.9.21-2015.9.25 | 2015.9.28-2015.9.30 | 2015.10.8-2015.10.17 | 2015.10.19-2015.10.24 | 2015.10.26-2015.10.31 | 2015.11.2-2015.11.6 | 2015.11.9-2015.11.13 | 2015.11.16-2015.11.21 | 2015.11.23-2015.11.27 | 2015.11.30-2015.12.4 | 2015.12.7-2015.12.12 | 2015.12.14-2015.12.19 | 2015.12.21-2015.12.26 | 2015.12.28-2015.01.2 | 2015.01.4-2015.01.8 | 2015.01.11-2015.01.15 | 2016.01.18-2016.01.22 | 2016.01.25-2016.01.29 | 2016.02.15-2016.02.19 | 2016.02.22-2016.02.26 | 2016.02.29-2016.03.04 | 2016.03.07-2016.03.11 | 2016.03.14-2016.03.19 | 2016.03.21-2016.03.26 | 2016.03.28-2016.04.02 | 2016.04.04-2016.04.08 | 2016.04.10-2016.04.16 | 2016.04.18-2016.04.22 | 2016.04.25-2016.04.29 | 2016.05.02-2016.05.06 | 2016.05.09-2016.05.14 | 2016.05.15-2016.05.22 | 2016.05.23-2016.05.28 | 2016.05.30-2016.06.04 | 2016.06.06-2016.06.11 | 2016.06.13-2016.06.17 | 2016.06.20-2016.06.25 | 2016.06.27-2016.07.2 | 2016.07.04-2016.07.09 | 2016.07.11-2016.07.15 | 2016.07.18-2016.07.22 | 2016.07.25-2016.07.30 | 2016.08.01-2016.08.06 | 2016.08.08-2016.08.13 | 2016.08.15-2016.08.20 | 2016.08.22-2016.08.27 | 2016.08.29-2016.09.02
胡强 | 道具、物品 | 有 | 无 | 1 | 胡慧俊 | [6 empty] | 测试功能（测试中） | [5 empty] | 测试功能（测试中） | [6 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [8 empty] | 测试功能
| 货币系统（积分兑换商店） | 有 | 无 | 0 | 孔平 | 付彦清 | 王剑峰 |  |  |  | 测试功能(已完成) | [6 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试完成） | [6 empty] | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [8 empty] | 测试功能 |  | 测试功能
| 装备玩法 | 有 | 已完成 | 4 | 孔平 | 付彦清 | 王斌 |  | 测试装备评分(已完成) |  | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（已完成） | [7 empty] | 测试功能（测试完成） |  | 测试功能（测试中） | 更新用例 |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [8 empty] | 测试功能
| 家园 | 无 | 无 | 0
| 祈福宝箱 | 有 | 无 | 0 | 李宇飞 | [26 empty] | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能
| 分享 | 无 | 无 | 0 | 许羽佳 | [28 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能
| 日常副本 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 付彦清 | 王斌 | 完成测试用例、测试功能 | 测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） | [7 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | [12 empty] | 测试功能 | 测试功能
| 提升系统 | 有 | 已完成 | 0 | 许羽佳 | 常宁 | 韩剑伟 |  |  |  | 测试功能（测试完成） |  |  |  | 编写测试用例 | 编写测试用例 | 编写测试用例（完成） | [6 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [9 empty] | 测试功能
| 能力评分 | 有 | 无 | 0 | 孔平 | 付彦清 | 韩剑伟 |  |  |  | 测试功能(已完成) | 测试功能(已完成) | [11 empty] | 测试功能（测试完成） |  | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [9 empty] | 测试功能
| 坐骑系统 | 有 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 常浩 | 刘庚 | [7 empty] | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试完成） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [9 empty] | 测试功能
| 聊天系统&系统公告 | 有 | 已完成 | 2 | 包元庆 | 梁雁鹏 | 杨斌 |  |  |  | 测试功能（测试中） | [5 empty] | 语音聊天（测试中） |  |  | 语音聊天（测试完成） | 请假了 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试完成） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [9 empty] | 测试功能 | 测试功能
| 屏蔽字 | 无 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 梁雁鹏 | [19 empty] | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | [11 empty] | 测试功能
| 伙伴助战 | 有 | 已完成 | 0 | 成世杰 | 付彦清 | 王剑锋 | 熟悉功能（王革祥） |  |  |  | 测试功能（王革祥） | 测试功能（测试中）（王革祥） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 更新测试用例 |  | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 光环系统 | 有 | 已完成 | 1 | 许羽佳 | 常浩 | 刘庚 | 熟悉功能（王革祥） |  | 测试功能（王革祥） | [5 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（已完成） | 测试功能（测试中） | 测试功能（已完成） |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能
| 登陆系统 | 有 | 已完成 | 3 | 胡聃 | 常宁 | 刘庚 | [6 empty] | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中， 跑测试用例） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | [9 empty] | 测试功能
王革祥 | 战斗，观战 | 有 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 刘新华 | 郝毅智 | 熟悉功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 战斗指挥系统 | [51 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 录像 | 无 | 无 | 0 | 胡慧俊 | [26 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 职业技能 | 无 | 无 | 0 | 赵耀、成世杰 | 刘新华 | 郝毅智 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 编写测试用例 | 编写测试用例（未完成） | 编写测试用例（未完成） | 测试功能 |  | 测试功能，编写用例 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 宠物技能 | 无 | 无 | 0 | 赵耀、成世杰 | 刘新华 | 郝毅智 |  |  |  | 测试功能 | [10 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 伙伴技能 | 无 | 无 | 0 | 赵耀、成世杰 | 刘新华 | 郝毅智 |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 装备特技 | 无 | 无 | 0 | 赵耀、成世杰 | 刘新华 | 郝毅智 |  |  |  | 测试功能 | [14 empty] | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 修炼（技能数值） | 有 | 无 | 0 | 齐业 | 常浩 | 王剑锋 | [9 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | [6 empty] | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| AI | 有 | 无 | 0 | 赵耀 | 刘新华 | 郝毅智 | [5 empty] | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 合服系统 | 有 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 黄兆令 | 刘庚、杨佳凡 | [42 empty] | 测试功能
周学强 | 充值 | 有 | 已完成 | 1 | 许羽佳 | 常浩 | 杨印宇 | 完成测试用例、测试功能 |  | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| PC版本 | 有 | 无 | 0 | 包元庆 | 付彦清 | 杨佳凡 | [23 empty] | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 封测返还 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | 邓成 | 王剑锋 | [23 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
藏宝阁
| 结婚 | 无 | 无 | 0 | 成世杰
| 师徒 | 无 | 无 | 0 | 成世杰
赵新晨 | 职业日常 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 邓成 | 王斌 |  | 编写测试用例(已完成)、测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 成就系统 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | 付彦清 | 王建峰 | [8 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试完成） | [5 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 考古任务 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 付彦清 | 杨佳凡 | 完成测试用例、测试功能 | 测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 悬赏任务 | [48 empty] | 测试功能
| 暗夜马戏团 | 有 | 无 | 0 | 马雷 | 邓成 | 王斌 | [25 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 公会任务 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 付彦清 | 无 |  |  |  |  | 测试功能(已完成) | [9 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例（已完成） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 主线剧情 | 有 | 无 | 0 | 刘洪达，樊晓波 | 邓成 | 王斌、韩剑伟（动画） | 测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 援助系统 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 黄兆令 | 杨佳凡 | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例（已完成） |  |  | 测试功能（跑测试用例） | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 新功能开启 | 有 | 无 | 0 | 樊晓波 | 邓成 | 杨佳凡 |  |  |  |  | 测试功能(已完成) | [9 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [7 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 节日活动 | 无 | 无 | 0
| 停等级&服务器等级 | 有 | 无 | 0 | 包元庆 | 付彦清 | 王剑锋 | [25 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 菊爆大队 | 有 | 无 | 0 | 王可嘉 | 邓成 | 王斌 | [14 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 引导 | 有 | 已完成 | 0 | 王可嘉 | 邓成 | 杨佳凡 | [13 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 活动日程 | 有 | 已完成 | 0 | 孔平 | 邓成 | 王剑锋 |  |  |  |  | 测试功能(已完成) |  |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [5 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 推送提示 | 有 | 无 | 0 | 马雷 | 韩剑伟 | 叶斌 | [28 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
李健尧 | 挂机&英雄试炼 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 常宁 | 王剑锋 |  |  |  |  | 测试功能（王革祥） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 更新测试用例 |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 死亡提醒 | 有 | 已完成 | 1 | 齐业 | 付彦清 | 杨佳凡 |  |  | todo验收已关闭（王革祥） |  | 测试功能（王革祥） |  | 测试功能（测试中）（王革祥） |  | 测试功能（已完成） | [6 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 1v1 | 有 | 已完成 | 1 | 胡聃 | 谢光明 | 王斌 | [13 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 编写测试用例 | 编写测试用例（已完成） |  | 测试功能 |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 3v3 | 有 | 已完成 | 0 | 胡聃 | 谢光明 | 王斌 | [13 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 编写测试用例（已完成） | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 5v5（擂台争霸） | 有 | 无 | 0 | 胡聃 | 谢光明 | 王斌 | [26 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
跨服战
| 冰封王座 | 有 | 无 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 | [12 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 宠物系统 | 有 | 已完成 | 3 | 齐业 | 谢光明 | 刘庚 | 测试功能（胡强） |  |  |  | 测试功能(已完成)（胡强） | 测试功能(已完成)（胡强） |  |  | 测试功能（已完成） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 神兽系统 | 有 | 无 | 0 | 齐业 | [27 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 精英副本 | 有 | 无 | 0 | 马雷 | 付彦清 | 杨佳凡 | [11 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 编写测试用例（未完成） | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 断线重连 | 有 | 无 | 0 | 胡聃 | 常宁 | 刘庚 |  |  |  |  | 测试功能（测试完成）（杨镇） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 排队系统 | 无 | 无 | 0 | 胡聃 | 梁雁鹏 | 杨佳凡 | [12 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（已完成） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 组队（匹配功能、roll点） | 有 | 已完成 | 3 | 胡聃 | 常浩 | 刘庚 | 熟悉功能（王革祥） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中 没有跑用例， 着重跑roll点） | [7 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [6 empty] | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 音乐，音效 | 无 | 无 | 0 | 刘宏达 | 无 | 刘庚 | [6 empty] | 测试pad真机功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [6 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [5 empty] | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
金胜昔 | 游戏奖励 | 有 | 已完成 | 1 | 孔平 | 常宁 | 王斌 | 测试功能 |  | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | [7 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 订阅功能 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | 邓成 | 王斌 | [41 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 3Dtouch | 无 | 无 | 0 | [34 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 商店 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | 梁雁鹏 | 刘庚 | 编写测试用例 |  | 测试功能(已完成) | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | [7 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
| 商会 | 有 | 已完成 | 1 | 许羽佳 | 梁雁鹏 | 刘庚 | 编写测试用例 | [18 empty] | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例（已完成） |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
| 商城 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | 梁雁鹏 | 刘庚 | 编写测试用例 |  |  | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
| 拍卖系统 | 有 | 已完成 | 1 | 许羽佳 | 梁雁鹏 | 刘庚 | 编写测试用例 | 测试功能(已完成) |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 编写测试用例（已完成） |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
| 点卡服交易所和每日扣点 | 无 | 无 | 0 | [39 empty] | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
| 藏宝阁 | [49 empty] | 测试功能
纳鲁恩赐
摇钱树
VIP
| 信用值 | 有 | 无 | 0 | 包元庆 | 刘新华 | [31 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | [6 empty] | 测试功能
杨鹏 | 公会系统 | 有 | 已完成 | 0 | 成世杰 | 黄兆令 | 孙文 |  | 编写测试用例（已完成） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 公会战（帮派竟赛） | 无 | 无 | 0 | 成世杰 | 常昊 | 贾永革 | [42 empty] | 测试功能
| 专精技能 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 常浩 | 王剑峰 |  | 编写测试用例（已完成） |  |  | 测试功能（测试中） | [9 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 公会采集（帮派百草谷） | 无 | 无 | 0 | 成世杰 | 黄兆令 | 孙文 | [21 empty] | 更新测试用例
| 公会副本（帮派秘境） | 无 | 已完成 | 0 | 成世杰 | 付彦清 | 邓成 |  | 编写测试用例（已完成） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 更新测试用例 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 天灾入侵（帮派强盗） | 无 | 无 | 0 | 成世杰 | 黄兆令 | 孙文
| 公会技能 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 常浩 | 王剑锋 |  | 编写测试用例（已完成） | [12 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 离线托管 | 有 | 已完成 | 0 | 胡慧俊 | 刘新华 | 孙文 |  |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| MT精灵（梦幻精灵） | 无 | 无 | 0 | 李宇飞 | 韩剑伟 | 韩剑伟 | [28 empty] | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 首席弟子 | 有 | 无 | 0 | 李宇飞 | 常浩 | 杨佳凡 | [25 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 职业称谓 | 有 | 无 | 0 | 李宇飞 | 常浩 | 杨佳凡 | [30 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 冠军试炼 | 有 | 已完成 | 1 | 李宇飞 | 黄兆令 | 韩建伟 | [13 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例（已完成） |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 好友系统 | 有 | 已完成 | 2 | 胡慧俊 | 谢光明 | 谢光明 |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试完成） | [11 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 邮箱系统 | 有 | 已完成 | 0 | 胡慧俊 | 谢光明 | 韩剑伟 | [11 empty] | 测试功能（测试完成） |  |  |  | 测试功能（测试完成） |  |  | 测试功能（测试中） | [6 empty] | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 好友赠送 | 无 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 谢光明 | 韩剑伟 | [24 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| 我的空间 | 无 | 无 | 0 | 齐业 | 杨春雷 | 王斌 | [30 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | [5 empty] | 测试功能
| MT伙伴圈 | 有 | 无 | 0 | 齐业
佟长斌 | 排行榜 | 有 | 已完成 | 1 | 马雷 | 孙文 | 常浩 |  |  |  | 测试功能（测试中） | [8 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能
| 红包系统 | 有 | 无 | 0 | 成世杰 | 黄兆令 | 王剑峰 | [25 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能
| 染色系统 | 有 | 已完成 | 0 | 许羽佳 | 黄兆令 | 徐煊 |  | 编写测试用例（已完成） | [12 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 更新测试用例 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  |  | 测试功能
| 巨龙护卫 | 无 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 付彦清 | 王斌 |  | 测试功能(已完成) | [11 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能
| 巨龙军团 | 无 | 无 | 0 | 胡慧俊 | 付彦清 | 王斌 |  | 测试功能(已完成) | [11 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能
| 地图（大地图，小地图、场景、特效） | 有 | 已完成 | 0 | 齐业，刘宏达 | 无 | 王剑峰 |  |  |  | 测试功能（完成了小地图相关） |  |  | 测试功能（大小地图均测试中） | 编写测试用例 | [8 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例（已完成） | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能
| 切磋（野外切磋、擂台切磋） | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 黄兆令 | 王斌 | [7 empty] | 测试功能（测试中） |  | 编写测试用例 |  |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试完成） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 系统设置 | 有 | 已完成 | 0 | 马雷 | 常宁 | 韩剑伟 |  |  |  |  | 测试功能(已完成) | [12 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能
| 礼包兑换码 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 叶斌 | [23 empty] | 编写测试用例（已完成） |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  |  |  | 测试功能
| 生死战 | 有 | 无 | 0 | 齐业 | 黄兆令 | 徐煊 | [24 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 |  | 测试功能
| 藏宝图（低级&高级、合成功能） | 有 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 | 完成测试用例、测试功能 | 测试功能 | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能(已完成) |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能
| 远古魔像（系统刷出、藏宝图放出） | 无 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能
| 上古支配者&陷阱 | 无 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能
| 上古之神 | 无 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 |  |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能
| 宝宝幼儿园 | 无 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 | [7 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试用例更新修改 |  |  |  | 测试功能（跑测试用例） |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能
| 排行榜【点卡服】（世界红包榜） | 无 | 已完成 | 0 | 成世杰 | 常浩 | 王剑峰 | [40 empty] | 测试功能 | 测试功能
| 红包系统【点卡服】 | 有 | 无 | 0 | 成世杰 | 黄兆令 | 王剑峰 | [40 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能
| 屠魔系统【点卡服】 | 无 | 无 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 王剑峰 | [40 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 诛神系统【点卡服】 | 无 | 无 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 王剑峰 | [40 empty] | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 藏宝图【点卡服】（低级&高级、等级区分） | 有 | 已完成 | 0 | 李宇飞 | 付彦清 | 杨佳凡 | [40 empty] | 测试功能
王志鹏 | 人物属性 | 有 | 已完成 | 2 | 齐业 | 付彦清 | 王剑锋 | [36 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 主界面&战斗界面 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 |  | 王剑锋 | [36 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| MT人文探索 | 有 | 已完成 | 0 | 许羽佳 | 常浩 | 王剑锋 | [36 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 智慧试炼系统 | 有 | 无 | 0 | 许羽佳 | [38 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 盈福经验 | 有 | 已完成 | 0 | 许羽佳 | 付彦清 | 孙文 | [36 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 背包仓库 | 有 | 已完成 | 1 | 齐业 | 付彦清 | 王剑锋 | [36 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 宠物仓库 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 谢光明 | 杨佳凡 |  |  |  | 测试功能(已完成)（胡强） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（已完成） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  | 更新测试用例 | 更新测试用例 | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
| 称谓系统 | 有 | 已完成 | 0 | 齐业 | 常宁 | 王剑锋 | [9 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能（跑测试用例） |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
杨镇 | SDK | 无 | 无 | 0 | 杨镇 | 邓成 | 王剑锋
| GM工具 | 无 | 无 | 0
| 自动更新 | 无 | 无 | 0 |  |  | 郝毅智 | [13 empty] | 测试功能（完成）
[20 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 编写测试用例 |  |  | 测试功能 | 测试功能（已完成） |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
[32 empty] | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
[19 empty] | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
[9 empty] | 添加宠物仓库的测试用例（已完成） | 宠物仓库测试完毕 | [6 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 更新测试用例 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
[20 empty] | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  |  | 测试功能 |  |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能
[19 empty] | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 测试功能（测试中） |  | 测试功能（测试中） | 测试功能（测试中） |  |  | 更新测试用例 | 测试功能 |  |  |  | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能 | 测试功能

## 文档路径查询
测试用例： | MT_G2\scheme_doc\测试文档\配置管理\测试用例
策划文档： | MT_G2\scheme_doc\策划文档
策划表格： | MT_G2\scheme_doc\excel_tool\data\xlsdir